## Rally 6-Week Gantt
ID | Task | Phase | Owner | Status | Start Date | Due Date | Dependency | Type
1 | הגדרת ICP ואזור יעד (גוש דן) | שבוע 1 — אסטרטגיה ופתיחה | Avishai | Not Started | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  | Task
2 | כתיבת פיץ' ROI חד-עמודי למועדון | שבוע 1 — אסטרטגיה ופתיחה | Avishai + Claude | Not Started | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Task
3 | בניית רשימת 20 מועדוני יעד בגוש דן | שבוע 1 — אסטרטגיה ופתיחה | Avishai + Claude | Not Started | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Task
4 | לנדינג פייג' מול-מועדון | שבוע 1 — אסטרטגיה ופתיחה | Avishai + Claude | Not Started | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2 | Task
5 | הגדרת מדדי תיקוף וקריטריון עצירה | שבוע 1 — אסטרטגיה ופתיחה | Avishai + Claude | Not Started | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | Task
6 | תחילת פנייה קרה — סבב 1 (20 מועדונים) | שבוע 1 — אסטרטגיה ופתיחה | Avishai | Not Started | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 3,4 | Task
7 | המשך פנייה ופולואפים | שבוע 2 — פתיחה קרה ל-Design Partner | Avishai | Not Started | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 6 | Task
8 | פגישות וביקורים במועדונים מתעניינים | שבוע 2 — פתיחה קרה ל-Design Partner | Avishai | Not Started | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 7 | Task
9 | G1 — סגירת מועדון-שותף (Design Partner) | שבוע 2 — פתיחה קרה ל-Design Partner | Avishai | Not Started | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 8 | Milestone
10 | שיחת גילוי עם השותף (שעות מתות וכאב) | שבוע 2 — פתיחה קרה ל-Design Partner | Avishai | Not Started | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 9 | Task
11 | הגדרת סקופ MVP (מסכים קריטיים בלבד) | שבוע 3-4 — בניית MVP פיילוט | Avishai + Claude | Not Started | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 10 | Task
12 | בניית הקמת מועדון + מגרשים + משחקים | שבוע 3-4 — בניית MVP פיילוט | Avishai + Claude | Not Started | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 11 | Task
13 | בניית זרימת הצטרפות שחקן (Slide-to-Join) | שבוע 3-4 — בניית MVP פיילוט | Avishai + Claude | Not Started | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 12 | Task
14 | בניית מנגנון מילוי שעה מתה (התראות) | שבוע 3-4 — בניית MVP פיילוט | Avishai + Claude | Not Started | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 13 | Task
15 | בניית דשבורד תפוסה למועדון | שבוע 3-4 — בניית MVP פיילוט | Avishai + Claude | Not Started | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 14 | Task
16 | חיבור Supabase + seed 46 מועדונים | שבוע 3-4 — בניית MVP פיילוט | Avishai + Claude | Not Started | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 11 | Task
17 | QA פנימי + ליטוש RTL | שבוע 3-4 — בניית MVP פיילוט | Avishai + Claude | Not Started | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 15 | Task
18 | הקמת המועדון-שותף במערכת (מגרשים ושעות) | שבוע 4-5 — אונבורדינג פיילוט | Avishai | Not Started | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 17 | Task
19 | גיוס 20-40 שחקנים מקבוצות המועדון | שבוע 4-5 — אונבורדינג פיילוט | Avishai | Not Started | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 18 | Task
20 | זריעת משחקים ראשונים | שבוע 4-5 — אונבורדינג פיילוט | Avishai | Not Started | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 19 | Task
21 | הדרכת צוות המועדון (15 דקות) | שבוע 4-5 — אונבורדינג פיילוט | Avishai | Not Started | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 18 | Task
22 | G2 — 20+ שחקנים פעילים ו-10+ משחקים | שבוע 4-5 — אונבורדינג פיילוט | Avishai | Not Started | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 20 | Milestone
23 | הרצת פיילוט חי + ניטור יומי | שבוע 5-6 — פיילוט חי ותיקוף | Avishai | Not Started | 2026-07-05 | 2026-07-11 | 22 | Task
24 | צ'ק-אין שבועי עם המועדון | שבוע 5-6 — פיילוט חי ותיקוף | Avishai | Not Started | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 23 | Task
25 | מדידת עליית תפוסה ומשחקים שנוצרו | שבוע 5-6 — פיילוט חי ותיקוף | Avishai + Claude | Not Started | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 23 | Task
26 | איסוף עדות (testimonial) ונתוני שימוש | שבוע 5-6 — פיילוט חי ותיקוף | Avishai | Not Started | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 25 | Task
27 | G3 — שיחת המרה — מחויבות תשלום / LOI | שבוע 5-6 — פיילוט חי ותיקוף | Avishai | Not Started | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 26 | Milestone
28 | החלטת Go/No-Go על השקעה גדולה יותר | שבוע 5-6 — פיילוט חי ותיקוף | Avishai | Not Started | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 27 | Milestone